## Conv. Blocos (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
CONVÊNIOS
Municipio | N° do Convênio | Processo SIGA | Processo E-docs | Objeto | ÁREA (m²) | EXTENSÃO (m) | Valor do convênio | Contrapartida | Data da Contrapartida | Valor Repassado | Valor próxima Parcela | Previsão da próxima parcela | Situação atual de Obra | Situação atual do processo | Engenheiro / Técnico responsável | Contato Prefeitura | Aditivos | Término do Convênio
Domingos Martins | 2024-11-01 | 0018/2024 | 2024-NX4CB | Perobas a Ponto Alto (1/5 ) | 6000 | 2000 | 59200 | 0 | Não há | 59200 | 0 | Não há | Obra em andamento | Aguardando Prestação de Contas | Renee Lauret | Nádia (convênios) - (27) 93618-2378 | TA 2 - #144 TA 3 - #171 | 2025-09-30 | 2025-09-30
Domingos Martins | 2024-11-01 | 0018/2024 | 2024-NX4CB | Perobas a Ponto Alto (2/5) | 6000 | 2000 | 59200 | 0 | Não há | 59200 | 0 | Não há | Obra em andamento | Aguardando Prestação de Contas | Renee Lauret | Nádia (convênios) - (27) 93618-2378 | TA 2 - #144 TA 3 - #171 | 2025-09-30
Domingos Martins | 2024-11-01 | 0018/2024 | 2024-NX4CB | Aracê | 3000 | 1020 | 30192 | 0 | Não há | 30192 | 0 | Não há | Obra em andamento | Aguardando Prestação de Contas | Renee Lauret | Nádia (convênios) - (27) 93618-2378 | TA 2 - #144 TA 3 - #171 | 2025-09-30
Domingos Martins | 2024-11-01 | 0018/2024 | 2024-NX4CB | Aracê a Pedra Azul ( Sérgio Bellon) | 2000 | 920 | 27232 | 0 | Não há | 27232 | 0 | Não há | Obra em andamento | Aguardando Prestação de Contas | Renee Lauret | Nádia (convênios) - (27) 93618-2378 | TA 2 - #144 TA 3 - #171 | 2025-09-30
Domingos Martins | 2024-11-01 | 0018/2024 | 2024-NX4CB | Aracê a Pedra Azul ( Baixada do Bellon) | 2200 | 1020 | 30192 | 0 | Não há | 30192 | 0 | Não há | Obra em andamento | Aguardando Prestação de Contas | Renee Lauret | Nádia (convênios) - (27) 93618-2378 | TA 2 - #144 TA 3 - #171 | 2025-09-30
Domingos Martins | 2024-11-01 | 0018/2024 | 2024-NX4CB | Galo Coronel | 6000 | 2020 | 59792 | 0 | Não há | 59792 | 0 | Não há | Obra em andamento | Aguardando Prestação de Contas | Renee Lauret | Nádia (convênios) - (27) 93618-2378 | TA 2 - #144 TA 3 - #171 | 2025-09-30
Dores do Rio Preto | 008/2024 |  | 2024-01K88 | São José do Monte Verde | 1114 | 435 | 95200.6 | 0 | Não há |  |  |  |  | Convênio finalizado | Renee Lauret |  | TA 2 - # 121 | 2025-06-30
Dores do Rio Preto | 008/2024 |  | 2024-01K88 | Bom jardim 1° etapa (1/2) | 6000 | 2000 | 502600 | 0 | Não há |  |  |  |  | Convênio finalizado | Renee Lauret |  | TA 2 - # 121 | 2025-06-30
Ibatiba
Ibatiba
Itarana
Itarana
Marechal Floriano | 013/2024 | 020/2024 | 2024-GL534 | Alto Rio Fundo 2° etapa (1/2) | 3000 | 1000 | 251300 | 0 | Não há |  |  |  | Obra finalizada e pendente prestação de contas | Convênio finalizado - Prestação de contas final em análise - pendências encaminhadas (2025-7NWRN8) em 13/05/2025 | Renee Lauret | Paulo - (27) 99948-6048 |  | 2024-12-31
Marechal Floriano | 013/2024 | 020/2024 | 2024-GL534 | Araguaya - Estrada Valeriano Canal/ | 3792 | 1516 | 325102.4 | 0 | Não há |  |  |  | Obra finalizada e pendente prestação de contas | Convênio finalizado - Prestação de contas final em análise - pendências encaminhadas (2025-7NWRN8) em 13/05/2025 | Renee Lauret | Paulo - (27) 99948-6048 |  | 2024-12-31
Marechal Floriano | 013/2024 | 020/2024 | 2024-GL534 | Soído de baixo (Arthur Bulião) | 3195 | 1300 | 274590.5 | 0 | Não há |  |  |  | Obra finalizada e pendente prestação de contas | Convênio finalizado - Prestação de contas final em análise - pendências encaminhadas (2025-7NWRN8) em 13/05/2025 | Renee Lauret | Paulo - (27) 99948-6048 |  | 2024-12-31
Muniz Freire

## JAILSON
PLANILHA ACORDO DE COOPERAÇÃO / SEM RECURSO
PROCESSO | Nº DO TERMO | DATA DA ASSINATURA DO TERMO | GESTOR | MUNICIPIO | OBJETO | VIGÊNCIA | PARCELA ATUAL | PUBLICAÇÃO | OBSERVAÇÃO
2024-FN327 | 001/2024 |  |  | IBIRAÇU | Execução do Projeto piloto de cultivo de bambu | 2028-03-30 |  | 2024-03-25 | EXECUÇÃO
2024-36RBR | 025/2024 |  |  | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | Desenvolver o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio capixaba | 2026-12-31 |  | 2024-06-20 | EXECUÇÃO